## 시트1
▣ G오전반_프로젝트_1조_STEAM
[5 empty] | 착수시점 | 완료시점 | 진척율 |  | 담당자 | 8월 | [12 empty] | 9월
[10 empty] | 4주 |  |  |  |  | 5주 | [7 empty] | 1주
[7 empty] | 목표 | 진척 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | Zero Nine
|  | 1.1. | 회원가입 / 로그인
|  |  | 1.1.1. | 회원가입/로그인 버튼 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.2. | 아이디중복확인기능 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.3 | 비밀번호일치/불일치 기능 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.4 | 주소입력(kakaoaddress)기능 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.5 | 회원가입(insert) 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.6 | 로그인 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.7 | 아이디/비밀번호 찾기 구현 | … |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.8 | kakao Login 기능 구현 | … |  |  |  | 김아영
|  |  | 1.1.9 | kakao pay 결제기능 구현 |  |  |  |  | 김아영
|  | 1.2. | 고객센터게시판
|  |  | 1.2.1. | 게시판 목록 생성 |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.2. | 글쓰기 버튼 생성 |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.3. | 글쓰기 화면 (write)페이지 구현 |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.4. | 글쓰기 Database 구현 (DB insert) |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.5. | 생성된 게시글 보기 생성 |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.6. | 생성된 게시글 보기 구현 (DB select) |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.7. | 게시글 수정버튼 생성 |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.8. | 게시글 수정화면 구현 (DB SELECT) |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.9. | 게시글 수정완료 구현 (DB update) |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.10. | 게시글 삭제버튼 생성 |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.11. | 게시글 삭제 구현 (DB update) |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.12. | 게시판 목록 구현 (DB select) |  |  |  |  | 박형은
|  |  | 1.2.13. | 게시판 목록 페이징 구현 |  |  |  |  | 박형은
|  | 1.3. | 이미지게시판 (카테고리 상품)
|  |  | 1.3.1. | 게시판리스트 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.2. | 게시판리스트 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.3. | 게시판 페이징 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.4. | 게시판 글쓰기 버튼 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.5. | 게시판 글쓰기버튼 기능 구현 (DB insert) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.6. | 게시판 정렬기능 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.7. | 게시판 글작성 화면 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.8. | 게시판 글작성 구현 (DB insert) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.9. | 게시판 글 보기 화면 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.10. | 게시판 글 보기 화면 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.11. | 게시판 글 수정버튼 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.12. | 게시판 글 수정화면 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.13. | 게시판 글 수정화면 구현 (DB update) |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.14. | 게시판 글 삭제버튼 생성 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.3.15. | 게시판 글 삭제화면 구현 (DB update) |  |  |  |  | 이민우
1.3.16.
|  | 1.4 | 상품등록
|  |  | 1.4.1 | 상품등록버튼구현 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.4.2 | 이미지등록버튼구현 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.4.3 | 옵션이름,가격추가기능 구현 |  |  |  |  | 이민우
|  |  | 1.4.4 | 상품DB등록 구현 |  |  |  |  | 이민우
|  | 1.5 | 마이페이지
|  |  | 1.5.1 | 이미지노출 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  |  | 1.5.2 | 개인정보 노출 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  |  | 1.5.3 | 상품이미지 노출 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  |  | 1.5.4 | 상품구매페이지 이동버튼 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  |  | 1.5.5 | 상품삭제기능 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  |  | 1.5.6 | 개인,사업자회원 구분페이지 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  |  | 1.5.7 | 상품구매내역 구현 |  |  |  |  | 김민지
|  | 1.6 | 상품 상세페이지
|  |  | 1.6.1 | 이미지 노출 구현 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.6.2 | 상품정보 노출 구현 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.6.3 | 상품문의(댓글,대댓글)기능 구현 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.6.4 | 상품평(댓글)기능 구현 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.6.5 | 페이징처리 기능 구현 |  |  |  |  | 이민형
|  | 1.7 | 게시판 관리
|  |  | 1.7.1 | 관리페이지 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.2 | 관리페이지 화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.3 | 관리페이지 화면 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.4 | 관리페이지 카테고리 관리 탭 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.5 | ㄴ 상품등록 관리 화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.6 | ㄴ 상품등록 관리 화면 구현 (DB select & update) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.7 | ㄴ 상품삭제 관리 버튼 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.8 | ㄴ 상품삭제 관리 버튼 구현 (DB update) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.9 | ㄴ 상품수정 관리 화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.10 | ㄴ 상품수정 관리 화면 구현 (DB select & update) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.11 | 관리페이지 고객센터 관리 탭 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.12 | ㄴ 고객센터 글 목록 관리화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.13 | ㄴ 고객센터 글 목록 관리화면 구현 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.14 | ㄴ 고객센터 목록 글 삭제기능 버튼 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.15 | ㄴ 고객센터 목록 글 삭제기능 버튼 구현( DB update) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.16 | ㄴ 고객센터 목록 글 공지사항으로 올리는기능 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.17 | ㄴ 고객센터 글 댓글 관리화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.18 | ㄴ 고객센터 글 댓글 삭제버튼 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.19 | ㄴ 고객센터 글 댓글 삭제버튼 구현 (DB update) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.20 | 관리페이지 회원정보 관리 탭 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.21 | ㄴ 회원정보 간략보기 생성 DB select |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.22 | ㄴ 회원정보 비밀번호 변경기능 구현 DB update |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.23 | 관리페이지 주문정보 관리 탭 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.24 | ㄴ 고객 주문상태 확인 화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.25 | ㄴ 고객 주문상태 확인 화면 구현 (DB select) |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.26 | 결제정보 관리 페이지 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.27 | ㄴ 고객 결제정보 확인 화면 생성 |  |  |  |  | 이민형
|  |  | 1.7.28 | ㄴ 고객 결제정보 확인 화면 구현 |  |  |  |  | 이민형